## TDSheet
ПО г.Камешково |  |  |  |  | Приложение №3 к договору купли-продажи имущества № от
Отчет о выполнении эксплутационных обязательств за 4 квартал 2019 года
Период | Виды ремонтов | Показатель выполнения |  | Электроснабжение
|  |  |  | Объем выполненных работ | [5 empty] | Объем затрат
|  |  |  | ТП, РП |  | ВЛ |  | КЛ
|  |  |  | строит. часть | электр. часть | протяжённость отремонтированных участков линий |  | протяжённость отремонтированных участков линий | муфты
[6 empty] | всего | в том числе замена провода
|  |  |  | шт. ТП, РП | шт. ТП, РП | м | м | м | шт | тыс. руб.
Январь | Текущие ремонты | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | всего, в т.ч.:
перенесенные
внеплановые
аварийные
отклонение от плана
% выполнения
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 165.4176
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  |  |  |  | 25 | 12 | 183.3029
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  |  |  | 6 | 4 | 40.6767
|  | отклонение от плана | [5 empty] | 5 |  | -17.8853
|  | % выполнения | [5 empty] | 83.3333 | 100 | 110.8122
Февраль | Текущие ремонты | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 95.8145
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  |  | 45 |  | 20 | 7 | 100.5838
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 45 |  | 20 | 6 | 95.6508
|  | отклонение от плана |  |  |  | -45 |  | 20 | 5 | -4.7693
|  | % выполнения | [5 empty] | 50 | 58.3333 | 104.9776
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 0 | 495 | 465 | 43 | 18 | 735.184
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  |  | 84 | 84 | 206 | 26 | 651.1845
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 84 | 84 | 185 | 18 | 495.6652
|  | отклонение от плана |  |  |  | 411 | 381 | -163 | -8 | 83.9995
|  | % выполнения |  |  |  | 16.9697 | 18.0645 | 479.0698 | 144.4444 | 88.5744
Март | Текущие ремонты | План |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 45 | 16 | 172.2281
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  |  | 316 | 144 | 11 | 7 | 185.345
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 226 | 144 | 3 | 6 | 149.5311
|  | отклонение от плана |  |  |  | -216 | -144 | 34 | 9 | -13.1169
|  | % выполнения |  |  |  | 316 |  | 24.4444 | 43.75 | 107.616
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 3 | 590 | 545 | 72 | 31 | 1405.2373
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  | 5 | 200 | 100 | 56 | 25 | 1356.9326
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  |  |  | 39 | 8 | 106.6617
|  | отклонение от плана |  |  | -2 | 390 | 445 | 16 | 6 | 48.3047
|  | % выполнения |  |  | 166.6667 | 33.8983 | 18.3486 | 77.7778 | 80.6452 | 96.5625
Апрель | Текущие ремонты | План |  | 1 | 7 | 1030 | 450 | 66 | 20 | 749.668
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 1 | 6 | 422 | 314 | 42.5 | 22 | 778.2361
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 1 |  |  | 10 | 4 | 124.2074
|  | отклонение от плана |  |  | 1 | 608 | 136 | 23.5 | -2 | -28.5681
|  | % выполнения |  | 100 | 85.7143 | 40.9709 | 69.7778 | 64.3939 | 110 | 103.8108
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 4 | 4741 | 2088 | 97 | 32 | 3969.1693
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  | 4 | 2252 | 1120 | 84 | 23 | 3885.6908
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  |  |  | 4 | 2 | 57.7071
|  | отклонение от плана |  |  |  | 2489 | 968 | 13 | 9 | 83.4785
|  | % выполнения |  |  | 100 | 47.5005 | 53.6399 | 86.5979 | 71.875 | 97.8968
Май | Текущие ремонты | План |  | 2 | 8 | 2005 | 1105 | 60 | 20 | 1439.8705
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 1 | 7 | 1678 | 200 | 68 | 21 | 1460.8967
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 1 | 160 |  | 53 | 8 | 335.4756
|  | отклонение от плана |  | 1 | 1 | 327 | 905 | -8 | -1 | -21.0261
|  | % выполнения |  | 50 | 87.5 | 83.6908 | 18.0996 | 113.3333 | 105 | 101.4603
| Капитальные ремонты | План |  | 4 | 9 | 7993 | 6922 | 568 | 54 | 9055.0308
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 2 | 7 | 8949 | 3109.5 | 472 | 51 | 8860.8392
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  |  |  | 40 | 14 | 528.8344
|  | отклонение от плана |  | 2 | 2 | -956 | 3812.5 | 96 | 3 | 194.1916
|  | % выполнения |  | 50 | 77.7778 | 111.9605 | 44.922 | 83.0986 | 94.4444 | 97.8554
Июнь | Текущие ремонты | План |  | 5 | 6 | 1580 | 240 | 128.5 | 30 | 1599.5876
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 6 | 3 | 1028 | 369 | 56 | 29 | 1566.6408
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 280 |  | 16 | 9 | 229.2981
|  | отклонение от плана |  | -1 | 3 | 552 | -129 | 72.5 | 1 | 32.9467
|  | % выполнения |  | 120 | 50 | 65.0633 | 153.75 | 43.5798 | 96.6667 | 97.9403
| Капитальные ремонты | План |  | 2 | 6 | 5168 | 3667 | 170 | 46 | 6202.5946
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 4 | 6 | 5157 | 2593 | 420 | 63 | 6419.6934
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 1 | 463 | 463 | 54 | 22 | 613.2116
|  | отклонение от плана |  | -2 |  | 11 | 1074 | -250 | -17 | -217.0988
|  | % выполнения |  | 200 | 100 | 99.7871 | 70.7117 | 247.0588 | 136.9565 | 103.5001
Июль | Текущие ремонты | План |  | 5 | 5 | 1675 | 280 | 157 | 26 | 1579.874
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 4 | 4 | 899 |  | 168 | 28 | 1225.4094
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 1 | 60 |  |  | 2 | 104.3765
|  | отклонение от плана |  | 1 | 1 | 776 | 280 | -11 | -2 | 354.4646
|  | % выполнения |  | 80 | 80 | 53.6716 |  | 107.0064 | 107.6923 | 77.5637
| Капитальные ремонты | План |  | 4 | 6 | 6665 | 4825 | 397 | 46 | 7700.074
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 4 | 5 | 6055 | 3086 | 361 | 56 | 7243.0896
перенесенные
|  |  | внеплановые |  |  | 730 | 539 |  |  | 548.4456
|  |  | аварийные |  |  |  |  | 157 |  | 128.2013
|  | отклонение от плана |  |  | 1 | 610 | 1739 | 36 | -10 | 456.9844
|  | % выполнения |  | 100 | 83.3333 | 90.8477 | 63.9586 | 90.932 | 121.7391 | 94.0652
Август | Текущие ремонты | План |  | 2 | 4 | 630 | 0 | 168.5 | 28 | 877.0034
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 3 | 4 | 424 | 206 | 103 | 30 | 956.8225
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные | 1 |  | 47 | 47 | 19 | 5 | 167.0626
|  | отклонение от плана |  | -1 |  | 206 | -206 | 65.5 | -2 | -79.8191
|  | % выполнения |  | 150 | 100 | 67.3016 |  | 61.1276 | 107.1429 | 109.1013
| Капитальные ремонты | План |  | 5 | 8 | 5258 | 3680 | 108 | 38 | 8292.2932
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 1 | 11 | 4985 | 3150 | 221 | 50 | 8169.2724
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 2 | 120 | 120 | 44 | 18 | 851.4099
|  | отклонение от плана |  | 4 | -3 | 273 | 530 | -113 | -12 | 123.0209
|  | % выполнения |  | 20 | 137.5 | 94.8079 | 85.5978 | 204.6296 | 131.5789 | 98.5164
Сентябрь | Текущие ремонты | План |  | 1 | 3 | 200 | 0 | 63.5 | 11 | 327.4727
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 1 | 4 | 502 |  | 120.5 | 20 | 715.0158
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 1 |  |  | 9 | 4 | 80.5849
|  | отклонение от плана |  |  | -1 | -302 |  | -57 | -9 | -387.543
|  | % выполнения |  | 100 | 133.3333 | 251 |  | 189.7638 | 181.8182 | 218.3436
| Капитальные ремонты | План |  | 2 | 7 | 4855 | 3210 | 533 | 33 | 6428.7329
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 3 | 5 | 4794 | 1815 | 467 | 47 | 6196.623
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 158 | 126 | 38 | 19 | 518.4147
|  | отклонение от плана |  | -1 | 2 | 61 | 1395 | 66 | -14 | 232.1099
|  | % выполнения |  | 150 | 71.4286 | 98.7436 | 56.5421 | 87.6173 | 142.4242 | 96.3895
Октябрь | Текущие ремонты | План |  | 0 | 0 | 140 | 0 | 61.5 | 8 | 164.8166
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  | 1
перенесенные
внеплановые
аварийные
|  | отклонение от плана |  |  | -1 | 140 |  | 61.5 | 8 | 164.8166
% выполнения
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 2 | 4424 | 3393 | 98 | 24 | 3795.1649
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  |  | 293 | 123 | 13 |  | 37.9405
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 293 | 123 | 13 |  | 37.9405
|  | отклонение от плана |  |  | 2 | 4131 | 3270 | 85 | 24 | 3757.2244
|  | % выполнения |  |  |  | 6.623 | 3.6251 | 13.2653 |  | 0.99971
Ноябрь | Текущие ремонты | План |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50.9937
|  | Факт | всего, в т.ч.:
перенесенные
внеплановые
аварийные
|  | отклонение от плана |  |  | 1 |  |  | 30 |  | 50.9937
% выполнения
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 3 | 2950 | 1905 | 173 | 22 | 2758.3669
|  | Факт | всего, в т.ч.:
перенесенные
внеплановые
аварийные
|  | отклонение от плана |  |  | 3 | 2950 | 1905 | 173 | 22 | 2758.3669
% выполнения
Декабрь | Текущие ремонты | План |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Факт | всего, в т.ч.:
перенесенные
внеплановые
аварийные
отклонение от плана
% выполнения
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 10 | 351.9321
|  | Факт | всего, в т.ч.:
перенесенные
внеплановые
аварийные
|  | отклонение от плана |  |  | 2 |  |  | 35 | 10 | 351.9321
% выполнения
1 кв | Текущие ремонты | План |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 85 | 28 | 268.0426
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  |  | 361 | 144 | 31 | 14 | 285.9288
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 271 | 144 | 23 | 12 | 245.182
|  | отклонение от плана |  |  |  | -261 | -144 | 54 | 14 | -17.8862
|  | % выполнения |  |  |  | 361 |  | 36.4706 | 50 | 106.6729
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 3 | 1085 | 1010 | 145 | 61 | 2305.8388
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  | 5 | 284 | 184 | 287 | 63 | 2191.42
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 84 | 84 | 230 | 30 | 643.0036
|  | отклонение от плана |  |  | -2 | 801 | 826 | -142 | -2 | 114.4188
|  | % выполнения |  |  | 166.6667 | 26.1751 | 18.2178 | 197.931 | 103.2787 | 95.0379
2 кв | Текущие ремонты | План |  | 8 | 21 | 4615 | 1795 | 254.5 | 70 | 3789.1261
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 8 | 16 | 3128 | 883 | 166.5 | 72 | 3805.7736
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 2 | 440 |  | 79 | 21 | 688.981
|  | отклонение от плана |  |  | 5 | 1487 | 912 | 88 | -2 | -16.6475
|  | % выполнения |  | 100 | 76.1905 | 67.779 | 49.1922 | 65.4224 | 102.8571 | 100.4394
| Капитальные ремонты | План |  | 6 | 19 | 17902 | 12677 | 835 | 132 | 19226.7947
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 6 | 17 | 16358 | 6822.5 | 976 | 137 | 19166.2234
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 1 | 463 | 463 | 98 | 38 | 1199.7531
|  | отклонение от плана |  |  | 2 | 1544 | 5854.5 | -141 | -5 | 60.5713
|  | % выполнения |  | 100 | 89.4737 | 91.3753 | 53.8179 | 116.8862 | 103.7879 | 99.685
1 полуг | Текущие ремонты | План |  | 8 | 21 | 4715 | 1795 | 339.5 | 98 | 4057.1687
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 8 | 16 | 3489 | 1027 | 197.5 | 86 | 4091.7025
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 2 | 711 | 144 | 102 | 33 | 934.163
|  | отклонение от плана |  |  | 5 | 1226 | 768 | 142 | 12 | -34.5337
|  | % выполнения |  | 100 | 76.1905 | 73.9979 | 57.2145 | 58.1738 | 87.7551 | 100.8512
| Капитальные ремонты | План |  | 6 | 22 | 18987 | 13687 | 980 | 193 | 21532.6335
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 6 | 22 | 16642 | 7006.5 | 1263 | 200 | 21357.6434
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 1 | 547 | 547 | 328 | 68 | 1842.7568
|  | отклонение от плана |  |  |  | 2345 | 6680.5 | -283 | -7 | 174.9901
|  | % выполнения |  | 100 | 100 | 87.6494 | 51.1909 | 128.8776 | 103.6269 | 99.1873
3 кв | Текущие ремонты | План |  | 8 | 12 | 2505 | 280 | 389 | 65 | 2784.3502
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 8 | 12 | 1825 | 206 | 391.5 | 78 | 2897.2477
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные | 1 | 2 | 107 | 47 | 28 | 11 | 352.0239
|  | отклонение от плана |  |  |  | 680 | 74 | -2.5 | -13 | -112.8975
|  | % выполнения |  | 100 | 100 | 72.8543 | 73.5714 | 100.6427 | 120 | 104.0547
| Капитальные ремонты | План |  | 11 | 21 | 16778 | 11715 | 1038 | 117 | 22421.1001
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 8 | 21 | 15834 | 8051 | 1049 | 153 | 21608.985
перенесенные
|  |  | внеплановые |  |  | 730 | 539 |  |  | 548.4456
|  |  | аварийные |  | 2 | 278 | 246 | 239 | 37 | 1498.0259
|  | отклонение от плана |  | 3 |  | 944 | 3664 | -11 | -36 | 812.1151
|  | % выполнения |  | 72.7273 | 100 | 94.3736 | 68.7239 | 101.0597 | 130.7692 | 96.3779
9 мес | Текущие ремонты | План |  | 16 | 33 | 7220 | 2075 | 728.5 | 163 | 6841.5189
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 16 | 28 | 5314 | 1233 | 589 | 164 | 6988.9502
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные | 1 | 4 | 818 | 191 | 130 | 44 | 1286.1869
|  | отклонение от плана |  |  | 5 | 1906 | 842 | 139.5 | -1 | -147.4313
|  | % выполнения |  | 100 | 84.8485 | 73.6011 | 59.4217 | 80.8511 | 100.6135 | 102.1549
| Капитальные ремонты | План |  | 17 | 43 | 35765 | 25402 | 2018 | 310 | 43953.7336
|  | Факт | всего, в т.ч.: | 14 | 43 | 32476 | 15057.5 | 2312 | 353 | 42966.6284
перенесенные
|  |  | внеплановые |  |  | 730 | 539 |  |  | 548.4456
|  |  | аварийные |  | 3 | 825 | 793 | 567 | 105 | 3340.7826
|  | отклонение от плана |  | 3 |  | 3289 | 10344.5 | -294 | -43 | 987.1052
|  | % выполнения |  | 82.3529 | 100 | 90.8039 | 59.2768 | 114.5689 | 113.871 | 97.7542
4 кв | Текущие ремонты | План |  | 0 | 1 | 140 | 0 | 91.5 | 8 | 215.8103
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  | 1
перенесенные
внеплановые
аварийные
|  | отклонение от плана |  |  |  | 140 |  | 91.5 | 8 | 215.8103
|  | % выполнения |  |  | 100
| Капитальные ремонты | План |  | 0 | 7 | 7374 | 5298 | 306 | 56 | 6905.4639
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  |  | 293 | 123 | 13 |  | 37.9405
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 293 | 123 | 13 |  | 37.9405
|  | отклонение от плана |  |  | 7 | 7081 | 5175 | 293 | 56 | 6867.5234
|  | % выполнения |  |  |  | 3.9734 | 2.3216 | 4.2484 |  | 0.54943
год | Текущие ремонты | План
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  |  | 120 |  |  |  | 22.6933
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  |  | 120 |  |  |  | 22.6933
отклонение от плана
% выполнения
| Капитальные ремонты | План
|  | Факт | всего, в т.ч.: |  | 1 | 36 | 36 |  | 2 | 41.1511
перенесенные
внеплановые
|  |  | аварийные |  | 1 |  |  |  | 2 | 37.6073
отклонение от плана
% выполнения